## Охорона здоров'я
Частина ІV. Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Охорона здоров'я»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ""Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою:Харківська область,м.Люботин, вул.Шевченка, 15" (коригування)" | 2019-2025 | 23 | 89367.319 | 70036.119 | 16000.06 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Люботинська міська рада Харківської області
2 | "Капітальний ремонт будівель поліклінічного відділення та господарчих будівель Комунального підприємства «Близнюківська центральна районна лікарня» за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Калинова, буд.3" | 2024-2025 | 0 | 65818 | 65818 | 35000 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Близнюківська селищна рада Лозівського району Харківської області
3 | "Капітальний ремонт господарського корпусу (літ."Н-1") КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" по вул.Маліновського,4" | 2024 | 0 | 4886.381 | 4785.49 | 4785.49 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
4 | "Капітальний ремонт приміщення (переходу) лікувального корпусу № 2 (літ."А-3") КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"по вул.Маліновського,4" | 2024 | 0 | 631.776 | 561.364 | 561.364 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
5 | "Капітальний ремонт вимощення лікувального корпусу №3, лікувального корпусу №4, прозектури КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" по вул.Маліновського,4" | 2024 | 0 | 473.969 | 445.763 | 445.763 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
6 | "Капітальний ремонт частини приміщень харчоблоку КНП"Лозівське ТМО" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область,Лозівський район,с.Катеринівка, вул.Живописна,42" | 2024 | 0 | 2262.565 | 2262.565 | 2262.565 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП "Лозівське ТМО"
7 | "Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148а КНП Мереф'янської міської ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" вул. Дніпровська, 148, м. Мерефа, Харківська область." | 2024 | 0 | 1499.425 | 1499.425 | 1499.425 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП "Мереф'янська центральна районна лікарня"
8 | "Капітальний ремонт приміщень корпусу літ.Б-7 (операційні блоки) КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР УРОЛОГІЇ І НЕФРОЛОГІЇ ІМ. В.І. ШАПОВАЛА" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 195" | 2024 | 0 | 11889.92 | 11889.92 | 11889.92 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОМКЦУН ІМ. В.І. ШАПОВАЛА"
9 | "Пристосування до сучасного використання у частині влаштування вертикального транспорту та доступності пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення "Офтальмологічний корпус" (ох. №7269-Ха) за адресою: пр. Незалежності (Правди),13, літ. Н-3 у м. Харків. Вид робіт - реставрація" | 2024 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня"
10 | "Пристосування до сучасного використання у частині влаштування вертикального транспорту та доступності пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення "Клініка нервових захворювань" (ох. №7264-Ха) за адресою: пр. Незалежності (Правди),11, у м. Харків. Вид робіт - реставрація" | 2024 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня"
11 | "Реконструкція системи електропостачання приміщень з встановленням автономного джерела живлення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» за адресою: вул.Клочківська,366, м.Харків" | 2024 | 0 | 6070.445 | 6070.445 | 6070.445 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
12 | "Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням тамбуру на першому поверсі нежитлової будівлі літ."А-3" (головний корпус) КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» за адресою: вул.Клочківська,366, м.Харків" | 2024 | 0 | 5853.941 | 5853.941 | 5853.941 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
13 | "Капітальний ремонт окремих приміщень та фасаду громадської будівлі літ."Б-1" з благоустроєм прилеглої території КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» за адресою: вул.Клочківська,366, м.Харків" | 2024 | 0 | 4691.966 | 4691.966 | 4691.966 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
14 | "Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі літ.«А-3» (головний корпус) КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» за адресою: вул.Клочківська,366, м.Харків (коригування)" | 2024 | 0 | 16945.939 | 16945.939 | 16945.939 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
15 | "Капітальний ремонт корпусу літ.В-5 (Утеплення фасадів) КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР УРОЛОГІЇ І НЕФРОЛОГІЇ ІМ. В.І. ШАПОВАЛА" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 195" | 2024 | 0 | 10775.713 | 10775.713 | 10775.713 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "ОМКЦУН ІМ. В.І. ШАПОВАЛА"
16 | "Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття №77618 КНП ХОР "Обласний туберкульозний санаторій "Занки" за адресою: сел.Курортне, Чугуївський район, Харківська область" | 2024 | 0 | 750 | 750 | 750 | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КНП ХОР "Обласний туберкульозний санаторій "Занки""
17 | "Капітальний ремонт приміщень першого поверху Лікувального корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. Ч-9 в м. Харкові" | 2023-2024 | 23 | 41992.018 | 31992.018 | 31992.018 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації
18 | "Ремонт реставраційний частини приміщень пам'ятки архітектури місцевого значення "Офтальмологічний корпус" літ. Н-3 (охоронний номер 7269-Ха) Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", за адресою: м. Харків, пр. Незалежності, 13. Вид робіт - Реставрація" | 2023-2024 | 20 | 97853.615 | 77853.615 | 77853.615 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 376962.992 | 327432.283 | 242578.224

## ЖКХ
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Житлово-комунальне господарство»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул. Зелена до мосту на автомобільній дорозі Т-21-11 (ділянка КМ 3+980) в селищі Кочеток Чугуївського району Харківської області" | 2024 | 0 | 21770 | 21770 | 21770 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
2 | "Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону 3, м. Лозова Харківської області" | 2024 | 5 | 12313.895 | 12098.257 | 12098.257 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
3 | "Реконструкція водопроводу від вул. Говорова до камери переключень вул. Свободи у м. Лозова Харківської області" | 2024 | 0 | 20542.896 | 20542.896 | 20542.896 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
4 | "Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне Богодухівського району Харківської області" | 2024 | 0 | 1105.201 | 1105.201 | 1105.201 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
5 | "Будівництво каналізаційних очисних споруд за межами населеного пункту с. Семенів Яр Богодухівського району Харківської області" | 2024 | 0 | 95488.64 | 95488.64 | 95488.64 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
6 | "Капітальний ремонт теплових мереж с. Богуславка, Борівського району, Харківської області (Коригування)" | 2024 | 0 | 5366.557 | 5366.557 | 5366.557 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
7 | "Капітальний ремонт частини водопровідної мережі від вул. 8-е Березня до водонапірної башти "Рожновського" по вул.50 років Радянскої України (вул.Освіти) в м.Барвінкове Харківської області" | 2024 | 0 | 3212.362 | 3212.362 | 3212.362 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
8 | "Реконструкція очисних споруд КП ПСР "П'ятигірське", що розташовані за адресою: Харківська область, Балаклійський район, П'ятигірська сільська рада, Комплекс будівель і споруд №20" (Коригування)" | 2024 | 0 | 77638.624 | 77638.624 | 77638.624 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
9 | "Реконструкція водогону в смт Покотилівка Харківського району від вузла обліку вимірювання об'єму питної води до резервуара чистої води по вул. Грушевського, 97" | 2024 | 0 | 13016.4 | 13016.4 | 13016.4 | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації
10 | "Відновлення Печенізького гідровузла, (інв. № 44207) розташованого за адресою: Харківська обл., Печенізький район, селищна рада Печенізька-капітальний ремонт.(КП «Харківводоканал»)" | 2024 | 0 | 197695.436 | 197695.436 | 197695.436 | Харківська міська рада, КП «Харківводоканал»
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 448150.011 | 447934.373 | 447934.373

## Культура і туризм
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Культура і туризм»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Капітальний ремонт (облаштуваня вхідних груп засобами для доступу осіб з інвалідністю) будівлі комунального закладу "Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв" ХОР за адресою: 64604, Лозова, мікрорайон 4, буд 3." | 2024 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КЗ «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв" ХОР
2 | "Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту з благоустроєм прилеглої території КЗ «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв" ХОР за адресою: 64604, Лозова, мікрорайон 4, буд 3."" | 2024 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації КЗ «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв" ХОР
3 | "Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території, Комунальний заклад «Харківський фаховий вищий художній коледж» Харківської обласної ради, м. Харків, пров. Ніжинський, 1" | 2024 | 0 | 92157.684 | 92157.684 | 92157.684 | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КЗ "Харківський фаховий вищий художній коледж" ХОР
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 95757.684 | 95757.684 | 95757.684

## Освіта
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Освіта»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "«Нове будівництво бомбосховища Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат «Дивосвіт»» Харківської обласної ради за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Кооперативна, 38/8» . Коригування" | 2022-2024 | 76 | 72997.514 | 16471.502 | 16471.502 | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації
2 | «Капітальний ремонт приміщень підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Бригадирівського ліцею Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Центральна, 84 с. Бригадирівка, Балаклійський р-н, Харківська обл.» | 2024 | 0 | 6555.862 | 6555.862 | 6555.862 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області
3 | «Капітальний ремонт КЗ Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради Харківської області, вул.Ю.Старостіна,2 смт.Близнюки Харківський області (коригування )» | 2024 | 0 | 73150 | 73150 | 73150 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти культури,молоді та спорту Близнюківської селищної ради
4 | «Будівництво огорожі спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям Добровільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Добровілля, вул. Шкільна, 15 (коригування)» | 2024 | 0 | 2173.448 | 2173.448 | 2173.448 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти культури,молоді та спорту Близнюківської селищної ради
5 | «Технічне переоснащення існуючої топкової із заміною газових котлів на твердопаливні КЗ "Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості" Богодухівської міської ради Харківської області" за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Троїцька, 15 (капітальний ремонт)» | 2024 | 0 | 1776.853 | 1776.853 | 1776.853 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міської ради
6 | «Капітальний ремонт покрівлі будівлі філії КЗ «Богодухівський ліцей №2» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, пров. Робітничий, 11» | 2024 | 0 | 793.619 | 793.619 | 793.619 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міської ради
7 | "Капітальний ремонт системи теплопостачання у будівлі Комунального закладу "Великобурлуцький ліцей Великобурлуцької селищної ради", яка розташована за адресою: 62602, Харківська область, Куп'янський район, смт Великий Бурлук, вулиця Паркова, буд.15а" | 2024 | 0 | 9288.919 | 9288.919 | 9288.919 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, культури та спорту Великобурлуцької селищної ради
8 | «Підготовка об’єкту до опалювального сезону реконструкція системи теплопостачання з встановленням модульної котельної для опалення будівлі Комунального закладу «Вільхівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Вільхівка, вул. Набережна, 24-А» | 2024 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхівська сільська рада
9 | «Підготовка об’єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення та теплопостачання з встановленням модульної котельної для опалення будівлі Комунального закладу «Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш» | 2024 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхівська сільська рада
10 | «Підготовка об’єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення , водопостачання , каналізації , теплопостачання з встановленням модульної котельної для опалення будівлі Комунального закладу «Елітнянський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Елітне, вул. Шкільна, 17» | 2024 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхівська сільська рада
11 | «Підготовка об’єкту до опалювального сезону капітальний ремонт системи опалення, водопостачання, каналізації будівлі Комунального закладу «Кутузівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Кутузівка, провулок Стадіонний, б.3» | 2024 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхівська сільська рада
12 | "Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад Вільхуватської сільської ради Приколотнянський ясла-садок "Сонечко" за адресою: 62630 Харківська область, Куп'янський район, селище міського типу Приколотне, вулиця Садова, будинок 2 (коригування)" | 2024 | 0 | 1512.216 | 1512.216 | 1512.216 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхуватська сільська рада
13 | "Капітальний ремонт системи опалення будівлі КЗ "Федорівський ліцей" Вільхуватської сільської ради за адресою: вул. Зарічна, бд 1-А, селище Федорівка, Куп'янського району Харківської області" | 2024 | 0 | 1902.372 | 1902.372 | 1902.372 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Вільхуватська сільська рада
14 | «Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Безруки, вул. Шевченка, 22 Б (Коригування)» | 2019-2024 | 33 | 21664.46 | 18816.558 | 18816.558 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
15 | "Нове будівництво противорадіаційного укриття Комунального закладу "Дергачівський ліцей №3" розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В" | 2024 | 0 | 53521.4 | 53521.4 | 53521.4 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради
16 | «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) П’ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Шкільна, будинок 4,селище П’ятигірське, Ізюмського району, Харківської області» | 2024 | 0 | 28135.934 | 28135.934 | 28135.934 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Донецька селищна рада
17 | «Реконструкція підвального приміщення з влаштуванням укриття будівлі Донецького ліцею № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Центральна, 3, селище міського типу Донець, Ізюмського району, Харківської області» | 2024 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
18 | «Реконструкція підвального приміщення з влаштуванням укриття та сходів будівлі Донецького закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Спортивна,5 А, селище міського типу Донець, Ізюмського району, Харківської області» | 2024 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
19 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» | 2024 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
20 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Українська, буд.7» | 2024 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
21 | "Капітальний ремонт підвального приміщення ( споруди подвійного призначення ) під укриття з елементами протирадіаційного укриття Пришибського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64223, Харківська область, Ізюмський район, село Пришиб, вул. Данилевського,70/2" | 2024 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
22 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, селище міського типу Андріївка, вул Шевченка, будинок 1» | 2024 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
23 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Донецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вулиця Центральна будинок 9 А, селище міського типу Донець, Ізюмського району, Харківської області" | 2024 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Донецька селищна рада
24 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території П’ятигірського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Дружби Народів, будинок 1, селище П’ятигірське, Ізюмського району, Харківської області" | 2024 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
25 | "Будівництво спортивного майданчика на території Донецького ліцею № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Центральна, 3, селище міського типу Донець, Ізюмського району, Харківської області" | 2024 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Донецької селищної ради
26 | "Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий дошкільний заклад та реконструкція приміщення гаражу під котельню за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Сумська, 8 (Коригування)" | 2019-2024 | 0 | 150000 | 148389 | 148389 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти Ізюмської міської ради
27 | "Капітальний ремонт частини будівлі (покрівля) (заходи з енергозбереження) Комунального закладу "Красненський ліцей" Кегичівської селищної ради за адреою: 64032, Україна, Харківська область, селище Красне, вул.Каштанова,1" | 2024 | 0 | 3063.161 | 3063.161 | 3063.161 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради
28 | "Капітальний ремонт з влаштуванням системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в приміщенні Комунального закладу "Слобожанський ліцей" Кегичівської селищної ради за адресою: вулиця Шкільна, будинок 1, селище міського типу Слобожанське, Красноградський район, Харківська область, 64020" | 2024 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради
29 | «Капітальний ремонт частини будівлі Комунального закладу "Коломацький ліцей імені Героя Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської області" за адресою: 63101, Харківська обл., Богодухівський р-н, смт Коломак, в'їзд Свободи, буд.2 (коригування)» | 2024 | 0 | 25879.072 | 25879.072 | 25879.072 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Коломацька селищна рада
30 | «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу приміщення Коломацького ліцею за адресою: Харківська область, Коломацький район, смт Коломак, в`їзд Свободи, 2, літ "А-III"» | 2021-2024 | 46 | 937.57 | 463.31 | 463.31 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Коломацька селищна рада
31 | «Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини зовнішніх стін з частковим благоустроєм Красноградського ліцею № 2 Красноградської міської ради Харківської області, за адресою: 63304, Україна, Харківська область, Красноградський район, м. Красноград, вул.Благовіщенська, 57» | 2023-2024 | 36 | 24347.113 | 15507.104 | 15507.104 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Красноградської міської ради Харківської області
32 | «Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини зовнішніх стін з частковим благоустроєм Красноградського ліцею №4 Красноградської міської ради Харківської області, за адресою: 63304, Україна, Харківська область, Красноградський район, м. Красноград, вул. 19 вересня, 119 а» | 2023-2024 | 24 | 22181.898 | 16822.275 | 16822.275 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Красноградської міської ради Харківської області
33 | «Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини зовнішніх стін з частковим благоустроєм Красноградського ліцею №5 Красноградської міської ради Харківської області, за адресою: 63301, Україна, Харківська область, Красноградський район, м. Красноград, мікрорайон № 3, буд. 32» | 2023-2024 | 35 | 33168.32 | 21343.183 | 21343.183 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Красноградської міської ради Харківської області
34 | «Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини зовнішніх стін Піщанського ліцею Красноградської міської ради Харківської області, за адресою: 63332, Україна, Харківська область, Красноградський район, с. Піщанка, вул.Шевченка, буд.38-А» | 2024 | 0 | 26962.008 | 26962.008 | 26962.008 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Красноградської міської ради Харківської області
35 | «Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини внутрішніх приміщень Миколо-Комишуватської гімназії Красноградської міської ради Харківської області, за адресою: 63310, Україна, Харківська область, Красноградський район, с.Миколо-Комишувата, вул.Валківська, 1» | 2024 | 0 | 15277.526 | 15277.526 | 15277.526 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Красноградської міської ради Харківської області
36 | «Капітальний ремонт м’якої покрівлі (улаштування мембрани) Комунального закладу «Лозівський ліцей №10» дошкільний підрозділ Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свято-Миколаївська, будинок 15» | 2024 | 0 | 1384.225 | 1384.225 | 1384.225 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області
37 | "Капітальний ремонт м’якої покрівлі (улаштування мембрани) Комунального закладу «Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Чебурашка» Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 2, будинок 27" | 2024 | 0 | 1588.873 | 1588.873 | 1588.873 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області
38 | "Капітальний ремонт м’якої покрівлі (улаштування мембрани) Комунального закладу «Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Золотий ключик» Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Олега Куцина, будинок 65(колишня вул. Лозовського)" | 2024 | 0 | 1670.969 | 1670.969 | 1670.969 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області
39 | "Капітальний ремонт будівлі школи (з утепленням) Люботинської гімназії №1, за адресою: Харківська область, м. Люботин,вул.Шевченко,19" | 2024 | 0 | 3720.876 | 3720.876 | 3720.876 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти Люботинської міської ради
40 | «"Капітальний ремонт (термоізоляція) будівлі Малинівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) по вул. Соїча, 5, смт Малинівка Чугуївського району Харківської області". Коригування» | 2024 | 0 | 12360.798 | 12360.798 | 12360.798 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, спорту та молоді Малинівської селищної ради
41 | "Будівництво сховища та благоустрій навколо нього на території КЗ ЗДО "Барвінок" Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський район, с-ще Лісне, вул. Молодіжна, б. 5" | 2024 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Малоданилівська селищна рада Харківського району Харківської області
42 | "Будівництво сховища та благоустрій навколо нього на території КЗ ЗДО "Колосок" Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Черкаська Лозова, вул. Наукова, б. 1" | 2024 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Малоданилівська селищна рада Харківського району Харківської області
43 | «Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття, розташованого в підвалі будівлі Комунального закладу "Мереф’янський ліцей № 3" Мереф’янської міської ради Харківської області літ. «А-2» за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 68» | 2024 | 0 | 13700 | 13700 | 13700 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
44 | "Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття, що розташоване в підвалі нежитлової будівлі Комунального закладу "Мереф’янський ліцей № 5 з дошкільним підрозділом" Мереф’янської міської ради Харківської області літ. «А-2» за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Мірошніченка, будинок 63/1" | 2024 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
45 | "Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території КЗ «Мереф'янський ліцей ім. В.П. Мірошниченка» розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Мірошниченка, 63/1" | 2024 | 0 | 27400.213 | 27400.213 | 27400.213 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
46 | «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту та індивідуальних занять фізичною культурою на території Комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня школа Ґ-ІІІ ступенів №3» Мереф’янської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: вул. Лесі Українки, 68 у м. Мерефа Харківського району, Харківської області» | 2024 | 0 | 7029.36 | 7029.36 | 7029.36 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Мереф'янська міська рада
47 | «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі Комунального закладу освіти "Олексіївський ліцей Олексіївської сільської ради", розташований за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.Олексіївка, вул.Шкільна, 15» | 2024 | 0 | 8364.268 | 8364.268 | 8364.268 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Олексіївська сільська рада
48 | «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (сховища) у Комунальному закладі освіти "Олексіївський ліцей Олексіївської сільської ради", розташованому за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.Олексіївка, вул.Шкільна, 15» | 2024 | 0 | 144645.684 | 144645.684 | 144645.684 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Олексіївська сільська рада
49 | «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (сховища) у Комунальному закладі освіти "Троїцький ліцей Олексіївської сільської ради", розташованому за адресою: Харківська область, Лозівський район, селище Троїцьке, вул.Садова, 2-А.» | 2024 | 0 | 144645.684 | 144645.684 | 144645.684 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Олексіївська сільська рада
50 | «Енергозберігаючі заходи для реконструкції Комунального закладу освіти "Троїцький ліцей Олексіївської сільської ради", розташованому за адресою: Харківська область, Лозівський район, селище Троїцьке, вул.Садова, 2-А.» | 2024 | 0 | 18346.628 | 18346.628 | 18346.628 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Олексіївська сільська рада
51 | "Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: 64102, Харківська область, м. Первомайський, мікрорайон, 4 (коригування)" | 2024 | 0 | 147109.068 | 147109.068 | 147109.068 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області
52 | "Реконструкція внутрішньої мережі електропостачання у КЗ "Печенізький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 "Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область,Чугуївський район, смт. Печеніги, пров. Молодіжний, б.17." | 2024 | 0 | 1420 | 1420 | 1420 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
53 | "Утеплення фасаду у КЗ "Артемівський ліцей "Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Артемівка, вул. Камишева, 2а." | 2024 | 0 | 2666 | 2666 | 2666 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
54 | "Реконструкція системи теплопостачання з встановленням твердопаливного котла у КЗ "Печенізький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 "Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Печеніги, пров. Молодіжний, 17." | 2024 | 0 | 1420 | 1420 | 1420 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
55 | "Реконструкція внутрішньої мережі електропостачання в КЗ "Печенізький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область,Чугуївський район, смт. Печеніги, вул. Б.Хмельницького, б.10." | 2024 | 0 | 1850 | 1850 | 1850 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
56 | "Будівництво модульної котельні в КЗ "Мартівський ліцей "Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Мартове, вул. Харківська, б.2." | 2024 | 0 | 12879.842 | 12879.842 | 12879.842 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
57 | "Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання та водовідведення в КЗ "Печенізький ліцей ім.Г.Семирадського" Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Печеніги, вул. Незалежності, 48." | 2024 | 0 | 1237 | 1237 | 1237 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
58 | "Встановлення автоматичної пожежної сигналізації в КЗ "Печенізький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область,Чугуївський район, смт. Печеніги, вул. Б.Хмельницького, б.10." | 2024 | 0 | 750 | 750 | 750 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
59 | "Встановлення автоматичної пожежної сигналізації в КЗ "Артемівський ліцей "Печенізької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область,Чугуївський район, с. Артемівка, вул. Камишева, 2а." | 2024 | 0 | 980 | 980 | 980 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти,молоді та спорту Печенізької селищної ради
60 | "Реконструкція ЗДО № 3 «Теремок» по пров. Шевченка, 23 в смт. Пісочин Харківського району Харківської області. Коригування" | 2021-2024 | 60 | 70955.053 | 43696.541 | 43696.541 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Пісочинська селищна рада
61 | "Реконструкція будівлі літ А-2 комунального закладу «Пісочинський заклад дошкільної освіти № 3 (ясла-садок) «Теремок» та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23" | 2024 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Пісочинська селищна рада
62 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу «Коротичанський ліцей» Пісочинської селищної ради за адресою: Харківська область, смт. Коротич, вул. Освіти, 59а» | 2023-2024 | 80 | 109578.808 | 24578.808 | 24578.808 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради
63 | «Капітальний ремонт спортивної зали та обідньої зали столової Коротичанського ліцею за адресою: вул. Освіти, 59а, смт. Коротич Харківської області. Коригування» | 2021-2024 | 80 | 14456.942 | 9803.243 | 9803.243 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Пісочинська селищна рада
64 | «Реконструкція підвального приміщення для облаштування укриття у КЗ" Пісочинська початкова школа "Надія" за адресою: вул. Молодіжна 2, смт Пісочин, Харківський район, Харківська область» | 2024 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Пісочинська селищна рада
65 | «Нове будівництво споруди цивільного захисту біля КЗ «Пісочинький ліцей «Джерело» за адресою: вул 1-Травня, 5, смт Пісочин, Харківський район, Харківська область» | 2024 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Пісочинська селищна рада
66 | «Капітальний ремонт спортивної зали Роганської гімназії Роганської селищної ради Харківського району Харківської області за адресою: вул. Культури, 66А в сел. Рогань Харківського району Харківської області» | 2024 | 0 | 2863.732 | 2863.732 | 2863.732 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Виконавчий комітет Роганської селищної ради Харківського району Харківської області
67 | «Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі комунального закладу "Роганський ліцей Роганської селищної ради Харківського району Харківської області" за адресою: смт. Рогань, вул. Культури 66-А Харківського району Харківської області"» | 2024 | 0 | 18385.068 | 18385.068 | 18385.068 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Виконавчий комітет Роганської селищної ради Харківського району Харківської області
68 | «Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі комунального закладу "Роганський академічний ліцей Роганської селищної ради Харківського району Харківської області" за адресою: сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ, 7 Харківського району Харківської області"» | 2024 | 0 | 14944.134 | 14944.134 | 14944.134 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Виконавчий комітет Роганської селищної ради Харківського району Харківської області
69 | "Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини внутрішніх приміщень із заміною вікон Комунального закладу "Сахновщинський ліцей №1" Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області, за адресою: 64501, Україна, Харківська область, Красноградський район, смт Сахновщина, вул. Полтавська, 14" | 2023-2024 | 25 | 28649.447 | 21483.345 | 21483.345 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахнощинської селищної ради Красноградського району Харківської області
70 | "Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення, частини покрівлі та частини внутрішніх приміщень Комунального закладу "Сахновщинський ліцей №2" Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області, за адресою: 64501, Україна, Харківська область, Красноградський район, смт Сахновщина, вул. Остапченка, 40а" | 2023-2024 | 25 | 29212.814 | 22523.125 | 22523.125 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахнощинської селищної ради Красноградського району Харківської області
71 | "Капітальний ремонт системи блискавкозахисту КЗ "Лигівський ліцей" Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області, за адресою: 64501, Харківська обл., Красноградський р-н, село Лигівка, вул. Шкільна, будинок 2" | 2024 | 0 | 641.951 | 641.951 | 641.951 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахнощинської селищної ради Красноградського району Харківської області
72 | "Капітальний ремонт системи опалення Комунального закладу «Лигівський ліцей» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області за адресою: вул.Шкільна,2 в селі Лигівка, Красноградського району Харківської області. Коригування" | 2024 | 0 | 1303.042 | 1303.042 | 1303.042 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахнощинської селищної ради Красноградського району Харківської області
73 | «Капітальний ремонт будівлі дошкільного підрозділу КЗ Огіївський ліцей Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області за адресою: вул.Паркова,1 в селі Огіївка Красноградського району Харківської області» | 2024 | 0 | 2001.929 | 2001.929 | 2001.929 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сахнощинської селищної ради Красноградського району Харківської області
74 | "Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в Філії "Протопопівська гімназія" КЗ "Вільшанський ліцей" Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області" | 2024 | 0 | 2549.55 | 2549.55 | 2549.55 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
75 | "Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в КЗ "Подвірський ліцей" Солоницівської селищної ради Харківського району" | 2024 | 0 | 1675.303 | 1675.303 | 1675.303 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
76 | "Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в КЗ "Дворічнокутянський ліцей" Солоницівської селищної ради Харківського району" | 2024 | 0 | 1445.12 | 1445.12 | 1445.12 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
77 | "Капітальний ремонт (влаштування найпростішого укриття) підвального приміщення в КЗ "Подвірський ліцей" Солоницівської селищної ради за адресою: с. Подвірки, вулиця Курязька, 1 Харківського району Харківської області" | 2024 | 0 | 6384.716 | 6384.716 | 6384.716 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
78 | "Капітальний ремонт (влаштування найпростішого укриття) підвального приміщення в КЗ "Солоницівський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу "Веселі чоловічки" за адресою: смт Солоницівка, вулиця Пушкіна, 1-а, Харківського району Харківської області" | 2024 | 0 | 14127.622 | 14127.622 | 14127.622 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Солоницівська селищна рада
79 | "Реконструкція нежитлової будівлі табору праці та відпочинку літ. А-2 під дитячий садок на 100 місць по вул. Центральна № 15-А села Руські Тишки Харківського району Харківської області" | 2021-2024 | 30 | 35268.242 | 35268.242 | 35268.242 | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Циркунівська сільська рада
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 1936402.226 | 1718150.281 | 1718150.281

## Соціальне забезпечення
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Соціальне забезпечення»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Виготовлення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт окремих приміщень підвалу (найпростішого укриття) КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ за адресою: вул. Космічна, 3, м. Богодухів, Богодухівський район, Харківська область." | 2024 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
2 | "Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт резервуару КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ РЖАВЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: 62459, Харківська обл., Харківський р-н., с.Ржавець, вул.Весела, 43" | 2024 | 0 | 500 | 500 | 500 | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА РЖАВЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
3 | "Капітальний ремонт резервуару КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ РЖАВЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: 62459, Харківська обл., Харківський р-н., с.Ржавець, вул.Весела, 43" | 2024 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА РЖАВЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
4 | "Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт павільйону з облаштуванням вбудованого захисного укриття КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ РЖАВЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: 62459, Харківська обл., Харківський р-н., с.Ржавець, вул.Весела, 43" | 2024 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА РЖАВЕЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
5 | "Роботи зі встановлення пожежного резервуару для забезпечення зовнішнім запасом води КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ БОГОДУХІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ за адресою: 62123 ,Харківська обл., Богодухівський р-н, с.Зарябинка, вул.Шкільна, 41.(Нове будівництво)" | 2021-2024 | 8 | 1871.87 | 1713.776 | 1713.776 | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 8171.87 | 8013.776 | 8013.776

## Фізична культура і спорт
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Фізична культура і спорт»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м. Люботині по вул. Гвардії – генерала Гавенка Л.А., 18 а" | 2021-2024 | 60 | 46515.335 | 27367.2 | 27367.2 | Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Люботинська міська рада
2 | "Капітальний ремонт майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять Комунальної установи «Лозівський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64602, Харківська обл., місто Лозова, пров. Каштановий" | 2020-2024 | 27 | 8341.958 | 6300 | 6300 | Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації
3 | "Будівництво захисної споруди - протирадіаційного укриття, відповідно до норм ДБН.В.2.2-5:2023 у Комунальному закладі "Школа вищої спортивної майстерності" за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, буд. 5-А" | 2024 | 0 | 36500 | 36500 | 36500 | Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації
4 | "Будівництво захисної споруди - протирадіаційного укриття, відповідно до норм ДБН.В.2.2-5:2023 у Комунальному закладі "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "ХТЗ" Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 244/1" | 2024 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 151357.293 | 130167.2 | 130167.2

## Інші
Перелік інвестиційних проєктів регіонального розвитку, які планується реалізувати у 2024 році
по галузі «Інші»
№ з/п | Найменування інвестиційного проєкту, місцезнаходження об'єкта, вид робіт для проєктів будівництва | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2024, % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Створення нової послуги з переробки відходів с/г для підтримки місцевих агробізнесів, покращення енергетичної безпеки с. Стара Гнилиця, смт Малинівка" | 2024 | 0 | 600 | 600 | 600 | Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Малинівська селищна рада
| ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ |  |  | 600 | 600 | 600