РІШЕННЯ

колегії  Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

Про хід проведення комплексу весняно-польових робіт в господарствах Харківської області у 2013 році

від  03 червня  2013 року

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Кучеревського О.С., колегія відзначає, що при задовільному рівні проведення весняно-польових робіт в ряді районів області ще мають місце серйозні недоліки та прорахунки в організації даної роботи.

У поточному році підживлення озимих культур господарства області розпочали у другій декаді лютого. Підживлено 109% прогнозованих площ
(446,7 тис. га) або 92,6% до посіяних площ.

Станом на 30.05.2013 більшість посівів озимих знаходиться в доброму (57%) та задовільному (40%) стані, слабкі та зріджені 2%. За попередніми даними по області загинуло 3,5 тис. га озимих культур (1%).

Під урожай поточного року господарства області придбали 80 тис. тонн мінеральних добрив в діючій речовині, що на 19,4 тис. тонн  більше ніж було закуплено на цю дату в минулому році.

Засобів захисту рослин господарствами області закуплено 1718 тонн, що складає 98% від загальної потреби та на 15% більше проти минулого року.

На сьогодні гербіцидами проведено обробку на площі 816,1 тис. га, в тому числі: озимих зернових культур на площі 286,9 тис. га, ранніх зернових –
75,7 тис. га, кукурудзи – 167,8 тис. га, соняшнику – 236,8 тис. га.

Інсектицидами проведена обробка на площі 317,7 тис. га, в тому числі: озимих зернових культур – 251,4 тис. га, ранніх зернових – 41,8 тис. га,
кукурудзи – 1,9 тис. га.

Фунгіцидами проведена обробка на площі 278,8 тис. га в тому числі: озимих зернових культур на площі – 257,1 тис. га, ранніх зернових – 13,9 тис. га, соняшнику – 236,8 тис. га.

Всього засобами захисту рослин оброблено 1 млн. 412 тис. га посівів сільськогосподарських культур.

На звітну дату по всіх категоріях господарств посіяно ярих культур на площі 1025,7 тис. га, що складає 99% до прогнозу (1030,9 тис. га).

Кукурудзи посіяно на площі 356,2 тис. га, що становить 98% до запланованого обсягу (362,1 тис. га), в тому числі 320,5 тис. га кукурудзи на зерно, або 98%.

Не виконано план посіву кукурудзи на зерно на площі 5,9 тис. га. У Сахновщинському районі недосіяна площа становить 2138 га, Близнюківському – 1993 га, Кегичівському – 1312 га, Великобурлуцькому – 988 га, Шевченківському – 842 га, Валківському – 825 га, Куп’янському  – 498 га, Дворічанському – 477 га, Борівському – 169 га, Золочівському – 157 га.

Цукрових буряків посіяно 12,1 тис. га, що складає 144% до прогнозованих площ.

Гречку посіяно на площі 13,9 тис. га, або 86 % до плану (16,3 тис. га).

Просо посіяно на площі 5,2 тис. га, що складає 71% (7,3 тис. га).

Соняшник посіяно на площі 355,3 тис. га, або 105% (350,2 тис. га). В ряді районів області посіяли соняшнику більше ніж прогнозували, а саме у Кегичівському – 114%, Сахновщинському – 113%, Борівському та Печенізькому по 111%, Зачепилівському – 110%, Нововодолазькому – 108%, Вовчанському та Лозівському по 105%, Богодухівському, Великобурлуцькому та Красноградському по 104%, Дворічанському – 103%.

Сої посіяно на площі 34,2 тис. га, що становить 88% до прогнозу
(38,9 тис. га).

Картоплі і овочів посіяно на площі 99,1 тис. га, переважна більшість площ посаджена господарствами населення.

Станом на 30 травня поточного року за оперативними даними не завершили посів ярих культур господарства Золочівського району на площі 3,5 тис. га, Близнюківського – 2,3 тис. га, Шевченківського – 1,9 тис. га, Первомайського – 1,5 тис. га, Краснокутського – 1,2 тис. га, Валківського – 1,0 тис. га, Дворічанського – 1 тис. га, Чугуївського – 0,9 тис. га, Богодухівського –
0,6 тис. га, Кегичівського –0,6 тис. га, Ізюмського – 0,5 тис. га, Куп’янського –
0,4 тис. га, Сахновщинського – 0,3 тис. га та Великобурлуцького – 0,1 тис. га.

Розвиток рослин сільськогосподарських культур на полях області відрізняється залежно від строку сівби, норми висіву та проведених агроприйомів. Станом на 23.05.2013 згідно оперативної інформації управлінь агропромислового розвитку РДА отримано сходи сільськогосподарських культур: ячменю на площі 98%, кукурудзи на зерно – 94%, гречки – 78%, проса – 57%, цукрового буряку – 95%, сої – 69%, соняшнику – 94%.

З метою організованого проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році колегія Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації вирішила:

1.ºІнформацію заступника директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Кучеревського О.С. «Про хід проведення комплексу весняно-польових робіт в господарствах Харківської області у 2013 році», взяти до відома.

2. Заступникам голів районних державних адміністрацій забезпечити:

посів культур зернової групи у повному обсязі, що дозволить отримати гарантований валовий збір зерна в 2013 році;

виконання плану посіву пізніх ярих культур: гречки, проса та кукурудзи;

виконання плану посіву цукрового буряку та сої.

3. Заступнику директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (Кучеревському О.С.) здійснювати контроль за дотриманням у районах області технологічних вимог вирощування сільськогосподарських культур.

Голова колегії                                                                                 В.В. Панов

Секретар колегії                                                                             Ю.В. Колесник

Кучеревський

Рагімова

Федишина